CAMPUSFOOD: INTEGRATED SPRINT PLANNING & TRACKING PACK

1. CHUẨN HÓA ƯỚC LƯỢNG (ESTIMATION PROTOCOL)

1.1. Phân loại mức độ sẵn sàng ước lượng của các PBI tranh cãi

| Mã PBI | Tên PBI | Nhóm phân loại | Căn cứ phân loại & Đánh giá mức độ sẵn sàng |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 | Chọn điểm nhận | Cần thảo luận lại | Dữ liệu phiếu chưa đồng nhất (3,5,5,8). Thiếu quy tắc nghiệp vụ rõ ràng cho các địa điểm giao hàng ngoài khuôn viên trường. |
| CF04 | Nhận đơn / Cập nhật giao | Cần thảo luận lại & Tách nhỏ | Biên độ phiếu phân tán lớn (5,8,8,13). Nằm ở vùng phụ thuộc sau CF02, CF03 và chứa luồng trạng thái phức tạp. |
| CF06 | Thanh toán QR | Thiếu dữ liệu (Unready) | Phiếu phân tán lớn (5,8,13,13). Thiếu Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) và tài liệu API từ nhà cung cấp cổng QR bên thứ ba. |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | Thiếu dữ liệu (Unready) | Đã bị dán nhãn thiếu Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria - AC); con số 13 SP chỉ là con số tạm chốt, chưa đáp ứng Definition of Ready (DoR). |

1.2. Phân tích phiếu chênh lệch, Đề xuất kết quả & Hướng xử lý Refine / Tách nhỏ

QUY TRÌNH XỬ LÝ TRẦN PHIẾU BẦU POKER

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Dữ liệu phiếu phân tán (CF03, CF04, CF06, CF08)         │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌───────────────────┴───────────────────┐

▼                                       ▼

┌─────────────────────────┐             ┌─────────────────────────┐

│ THẢO LUẬN LÀM RÕ (Refine)│             │  TÁCH NHỎ (Decompose)   │

│ CF03: Chốt mốc 5 SP     │             │ CF04: Tách thành 2 PBI  │

│ CF06: Dời khỏi Sprint 1 │             │ - CF04a: Nhận đơn (5SP) │

└─────────────────────────┘             │ - CF04b: Cập nhật (3SP) │

└─────────────────────────┘

- CF03 - Chọn điểm nhận (3,5,5,8):

  - Phân tích: Phiếu 3 SP do góc nhìn UI chọn điểm đơn giản; phiếu 8 SP do lo ngại xử lý tọa độ địa điểm ngoài trường.

  - Đề xuất: PO chốt phạm vi Sprint 1 chỉ áp dụng cho các điểm nhận cố định nội khu khuôn viên trường. Thảo luận lại và biểu quyết chốt 5 SP.

- CF04 - Nhận đơn / Cập nhật giao (5,8,8,13):

  - Phân tích: Phiếu 13 SP xuất hiện do gộp chung 2 nghiệp vụ: Xử lý nhận đơn tại căn tin và Cập nhật vị trí/trạng thái người giao hàng.

  - Đề xuất: Tiến hành tách (Decompose) thành 2 PBI nhỏ gọn:

    - CF04a: Nhận đơn tại căn tin → 5 SP.

    - CF04b: Cập nhật trạng thái giao hàng → 3 SP.

- CF06 - Thanh toán QR (5,8,13,13):

  - Phân tích: Phiếu 13 SP do rủi ro tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba chưa có SLA.

  - Đề xuất: Chưa chốt SP. Tách riêng công việc tìm hiểu kỹ thuật (Spike Task) để làm rõ SLA và tài liệu API. Dời PBI này khỏi phạm vi thi công của Sprint 1.

- CF08 - Hoàn tiền quán hủy (13 tạm chốt):

  - Phân tích: Thiếu bộ tiêu chí nghiệm thu (AC) nghiêm trọng.

  - Đề xuất: Trả về Product Backlog cho PO hoàn thiện AC. Không đưa vào Sprint Planning.

2. SPRINT GOAL VÀ PHẠM VI (SPRINT SCOPE)

2.1. Sprint Goal chính thức

"Cho phép sinh viên thực hiện thành công luồng đặt món tại căn tin, chọn điểm nhận trong trường, theo dõi trạng thái đơn hàng và xác nhận nhận món an toàn qua mã xác nhận."

2.2. Bảng phân tích lựa chọn / loại bỏ PBI vào Sprint Backlog

| Mã PBI | Tên PBI | SP | Thứ tự | Trạng thái | Lý do lựa chọn / loại bỏ dựa trên tiêu chí nghiệp vụ & kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn/còn món | 3 | 1 | ☑ CHỌN | Đủ điều kiện DoR, là đầu vào bắt buộc của toàn bộ luồng mua sắm. |
| CF02 | Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | 2 | ☑ CHỌN | Đủ điều kiện DoR, phục vụ trực tiếp việc chốt đơn và nhận món an toàn. |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 5 | 3 | ☑ CHỌN | Đã làm rõ phạm vi (chỉ nhận tại các điểm nội khu), đóng góp vào luồng nhận hàng. |
| CF04a | Nhận đơn tại căn tin | 5 | 4a | ☑ CHỌN | Tách từ CF04, giúp nhà bếp căn tin tiếp nhận và chuẩn bị món ăn. |
| CF05 | Xem trạng thái giao | 5 | 5 | ☐ LOẠI | Phụ thuộc vào luồng giao hàng hoàn chỉnh. Vượt quá ngưỡng Capacity an toàn đợt 1. |
| CF06 | Thanh toán QR | — | 6 | ☐ LOẠI | Chưa sẵn sàng (Unready) do thiếu SLA; chọn phương án trả tiền mặt tại điểm nhận cho MVP. |
| CF07 | Biên nhận điện tử | 3 | 7 | ☐ LOẠI | Phụ thuộc vào luồng thanh toán QR (CF06). |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 13 | 8 | ☐ LOẠI | Vi phạm DoR (thiếu AC), rủi ro kỹ thuật cao. |
| CF09 | Đánh giá người giao | 3 | 9 | ☐ LOẠI | Thiếu quy tắc sửa/xóa, không thuộc phạm vi luồng dùng thử cốt lõi. |

Σ Story Point cam kết cho Sprint 1=3+5+5+5=18 SP

3. CAPACITY VÀ TASK BREAKDOWN

3.1. Bảng tính Capacity chi tiết (Trường hợp gốc và Biến động)

| Thành viên | Vai trò | Ngày × Giờ/ngày | Tổng giờ cơ bản | Gián đoạn cố định | Capacity sẵn sàng (Gốc) | Biến động: Minh nghỉ thêm 2 ngày | Capacity thực tế điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan | Frontend | 10×6 | 60 giờ | 6 giờ (Hỗ trợ) | 54 giờ | 0 | 54 giờ |
| Minh | Backend | 8×6 | 48 giờ | 0 | 48 giờ | -12 giờ 2×6 | 36 giờ |
| Ngọc | QA/BA | 10×5 | 50 giờ | 5 giờ (Họp) | 45 giờ | 0 | 45 giờ |
| Phúc | Tích hợp | 9×6 | 54 giờ | 8 giờ (Hệ thống cũ) | 46 giờ | 0 | 46 giờ |
| TỔNG |  |  | 212 giờ | 19 giờ | 193 giờ | -12 giờ | 181 giờ |

Tác động của việc Minh nghỉ thêm 2 ngày:

- Năng lực Backend bị suy giảm trực tiếp: Minh giảm 25% số giờ làm việc (48h→36h), tổng giờ toàn đội giảm từ 193h xuống 181h (giảm 6.2%).

- Nguy cơ nghẽn cổ chai (Bottleneck): Tiến độ viết API cho CF02 và CF04a bị đe dọa.

- Biện pháp điều chỉnh: Phúc sẽ hỗ trợ gánh các Task API Backend cơ bản, đồng thời Lan sẽ tự mock dữ liệu JSON để làm UI trước mà không thụ động chờ API hoàn chỉnh.

3.2. Task Breakdown cho 03 PBI trọng tâm trong Sprint Backlog

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ TASK

┌───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┐

│                                           │                                           │

▼                                           ▼                                           ▼

┌───────────────────────────┐               ┌───────────────────────────┐               ┌───────────────────────────┐

│ CF01: Xem thực đơn (3 SP) │               │ CF02: Tạo đơn/Mã XN (5 SP)│               │ CF04a: Nhận đơn CT (5 SP) │

├───────────────────────────┤               ├───────────────────────────┤               ├───────────────────────────┤

│ • UI Thực đơn (Lan - 12h) │               │ • UI Tạo đơn (Lan - 14h)  │               │ • UI Căn tin (Lan - 12h)  │

│ • API Thực đơn (Minh - 10h)               │ • API Đơn hàng (Minh - 16h)               │ • API Nhận đơn (Phúc - 12h)│

│ • Integration (Phúc - 8h) │               │ • Logic Mã XN (Phúc - 10h)│               │ • Integration (Phúc - 8h) │

│ • Test CF01 (Ngọc - 8h)   │               │ • Test CF02 (Ngọc - 12h)  │               │ • Test CF04a (Ngọc - 10h) │

└───────────────────────────┘               └───────────────────────────┘               └───────────────────────────┘

| Mã PBI | Tên Task chi tiết | Phụ thuộc | Người phụ trách chính | Ước lượng | Đầu ra kiểm chứng được (Verifiable Output) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Task 1.1: Thiết kế giao diện danh sách thực đơn & cờ còn/hết món | Không | Lan | 12 giờ | Màn hình UI hiển thị danh sách món ăn sinh động kèm trạng thái món. |
| CF01 | Task 1.2: Xây dựng API truy vấn thực đơn theo thời gian thực | Không | Minh | 10 giờ | API GET /api/v1/menu trả về JSON danh sách món ăn đúng Status 200 OK. |
| CF01 | Task 1.3: Tích hợp Frontend - Backend & Kiểm thử acceptance | Task 1.1, 1.2 | Phúc & Ngọc | 16 giờ | Bản test pass 100% kịch bản xem món và báo hết món trên môi trường Staging. |
| CF02 | Task 2.1: Lập trình màn hình chọn món, số lượng & nút chốt đơn | CF01 | Lan | 14 giờ | Màn hình giỏ hàng và xác nhận đặt món hoàn chỉnh. |
| CF02 | Task 2.2: Xây dựng API khởi tạo đơn hàng & Lưu cơ sở dữ liệu | Task 1.2 | Minh | 16 giờ | API POST /api/v1/orders tạo đơn hàng thành công trong CSDL. |
| CF02 | Task 2.3: Phát triển module sinh mã xác nhận ngẫu nhiên (OTP/Code) | Task 2.2 | Phúc | 10 giờ | Mã xác nhận 6 chữ số được trả về ứng dụng ngay sau khi chốt đơn. |
| CF02 | Task 2.4: Kiểm thử End-to-End luồng đặt đơn và mã xác nhận | Task 2.1-2.3 | Ngọc | 12 giờ | Báo cáo kiểm thử đạt chuẩn DoD cho luồng đặt đơn. |
| CF04a | Task 4a.1: Xây dựng giao diện màn hình tiếp nhận đơn tại căn tin | CF02 | Lan | 12 giờ | Web Dashboard dành cho căn tin hiển thị đơn hàng mới theo thời gian thực. |
| CF04a | Task 4a.2: Lập trình API chuyển trạng thái đơn (Mới → Đang nấu) | Task 2.2 | Phúc (Hỗ trợ) | 12 giờ | API PUT /api/v1/orders/{id}/status cập nhật trạng thái đơn chính xác. |
| CF04a | Task 4a.3: Tích hợp hệ thống và kiểm thử luồng nhận đơn tại căn tin | Task 4a.1, 4a.2 | Phúc & Ngọc | 18 giờ | Căn tin bấm chuyển trạng thái đơn hàng thành công, ứng dụng nhận thông báo. |

Σ Giờ Task của 3 PBI trọng tâm=38+52+42=132 giờ

(Nằm trong ngưỡng Capacity an toàn 181h của đội, phần giờ còn lại dành cho CF03 và công tác làm mịn Backlog).

4. VELOCITY VÀ QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI (FORECASTING & SCOPING)

4.1. Phân tích dữ liệu Velocity quá khứ

- Số liệu các Sprint: Sprint 3 = 18 SP; Sprint 4 = 21 SP; Sprint 5 = 15 SP.

- Lưu ý nghiệp vụ: PBI 8 SP mới làm 75% ở Sprint 5 không được cộng vào Velocity (Nguyên tắc Binary Progress / All-or-Nothing trong Scrum).

- Velocity trung bình 3 Sprint:

VelocityTB=18+21+153=18 SP

- Xu hướng Velocity: Có biến động mạnh (từ 21 rớt xuống 15, biên độ dao động 28.5%), phản ánh năng suất làm việc của nhóm chưa thực sự ổn định.

4.2. Bảng so sánh 2 Phương án chọn phạm vi Sprint

| Tiêu chí so sánh | Phương án A: Thuần túy theo Velocity trung bình (18–21 SP) | Phương án B: Tích hợp Capacity, DoR & Quản trị rủi ro (18 SP) |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ tin cậy (Reliability) | Thấp: Dựa vào con số trung bình 18 SP nhưng bỏ qua việc năng suất Sprint 5 vừa sụt giảm xuống 15 SP. | Cao: Kết hợp Velocity cơ sở (18 SP) với phân tích chi tiết biến động Capacity thực tế (181h). |
| 2. Phản ánh biến động nghỉ / gián đoạn | Bỏ qua: Giả định đội ngũ làm việc 100% thời gian như ở Sprint 4 (21 SP). | Phản ánh chính xác: Đã tính trừ 12h do Minh nghỉ 2 ngày và 19h công việc gián đoạn cố định. |
| 3. Mức độ bảo vệ Sprint Goal | Rủi ro cao: Cố kéo thêm CF05 hoặc CF06 để đạt 21 SP dễ gây đứt gãy luồng dùng thử. | Tối ưu: Chọn đúng 18 SP bao gồm các PBI đạt chuẩn DoR, tập trung hoàn thành luồng đặt - nhận món. |
| 4. Áp lực & Gaming số liệu | Dễ phát sinh Gaming: Đội ngũ chịu áp lực lấp đầy điểm số, dễ chấp nhận các PBI chưa đạt DoR (như CF08). | Lành mạnh: Tập trung vào giá trị thực tế mang lại (Outcome) thay vì cố chạy theo số lượng điểm (Output). |

QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢ ĐỊNH

- Quyết định chọn: Phương án B (Cam kết 18 SP với 4 PBI: CF01, CF02, CF03, CF04a).

- Các giả định nền tảng:

  - Phương thức thanh toán cho phiên bản thử nghiệm Sprint 1 sẽ áp dụng hình thức trả tiền mặt trực tiếp khi nhận món.

  - Các điểm nhận hàng chỉ giới hạn trong phạm vi khuôn viên nhà trường.

  - Phúc sẽ đứng ra gánh một phần Task Backend API thay Minh trong 2 ngày Minh nghỉ phép.

5. BURNDOWN VÀ THÍCH NGHI (BURNDOWN & ADAPTATION)

5.1. Bảng theo dõi Burndown Chart (Story Point từ Ngày 0 đến Ngày 10)

| Chỉ số / Ngày | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng (Ideal SP) | 18.0 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.0 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0.0 |
| Thực tế (Actual SP) | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |

SP  ^

24 ┼                                      (N4: +5SP Khuyến mãi)

21 ┼───●───────●                         ▲

18 ┼───│───────│───────●───────●─────────┼───────●───────● (N6: Tắc nghẽn)

15 ┼───│───────│───────│───────│─────────│───────│───────│

12 ┼───│───────│───────│───────│─────────│───────│───────│───────●

9 ┼───│───────│───────│───────│─────────│───────│───────│───────│───────●

6 ┼───│───────│───────│───────│─────────│───────│───────│───────│───────│───────● (N9-N10: Đọng 5SP)

3 ┼───│───────│───────│───────│─────────│───────│───────│───────│───────│───────│

0 └───┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────> Ngày

N0      N1      N2      N3        N4      N5      N6      N7      N8      N9     N10

5.2. Điều tra 03 tín hiệu bất thường trên Burndown Chart

Tín hiệu 1: Ngày 0 xuất hiện mốc 21 SP thay vì 18 SP

- Giả thuyết: Nhóm đã lén kéo thêm một PBI 3 SP vào Sprint Backlog ngay sau buổi Sprint Planning mà không thông qua đánh giá Capacity.

- Dữ liệu cần kiểm tra: Nhật ký thay đổi (Audit Log) trên Trello/Jira tại mốc thời điểm Ngày 0 để xác định tên Card mới bị kéo vào.

Tín hiệu 2: Ngày 4 số SP tăng vọt từ 18 SP lên 23 SP

- Giả thuyết: Bị ảnh hưởng bởi việc PO đề nghị thêm tính năng "Mã khuyến mãi" (5 SP) giữa chừng vào Ngày 4 khiến biểu đồ bị phình to (Scope Creep).

- Dữ liệu cần kiểm tra: Biên bản trao đổi của PO và danh sách PBI cập nhật vào Ngày 4.

Tín hiệu 3: Ngày 5 sang Ngày 6 số SP đứng yên tại mốc 18 SP và Ngày 10 còn đọng 5 SP

- Giả thuyết: Sự cố cổng thanh toán QR bị chậm vào Ngày 5 kết hợp với buổi họp Ngày 6 không chốt quyết định đã làm gián đoạn luồng làm việc, dẫn đến việc PBI cuối cùng (5 SP) không thể nghiệm thu (Done) vào Ngày 10.

- Dữ liệu cần kiểm tra: Báo cáo kiểm thử QA của Ngọc và nhật ký tích hợp hệ thống của Phúc tại Ngày 9 và 10.

5.3. Đề xuất hành động điều chỉnh minh bạch (không sửa hồ sơ)

- Tại Daily Scrum Ngày 5: Scrum Master làm rõ sự cố cổng QR, chủ động cắt giảm PBI thanh toán QR (nếu đã trỡn lỡ kéo vào) để đưa luồng thanh toán về lại hình thức trả tiền mặt.

- Tại Daily Scrum Ngày 7: Cương quyết loại bỏ tính năng "Mã khuyến mãi" (5 SP) do PO chèn ngang ra khỏi Sprint Backlog để đưa số điểm cam kết về đúng ngưỡng ban đầu.

- Thẩm quyền minh bạch: Giữ nguyên các mốc nhảy điểm thực tế trên biểu đồ Burndown Chart để tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) tại buổi Sprint Retrospective.

6. XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ THAY ĐỔI (EXCEPTION HANDLING)

Bảng xử lý 04 tình huống ngoại lệ nghiệp vụ & kỹ thuật

| STT | Tình huống ngoại lệ | Phân tích tác động (Goal, DoD, Velocity, Burndown) | Hành động ứng phó chuẩn Scrum | Phương án công khai & Báo cáo tại Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổng thanh toán QR phát sinh lỗi sau khi khách tạo đơn thành công | • Goal: Nguy cơ vỡ Goal nếu phụ thuộc vào QR. • DoD: Vi phạm tiêu chí không còn lỗi nghiêm trọng. • Velocity: Không tính điểm cho PBI bị lỗi. • Burndown: Điểm số bị tắc nghẽn không giảm. | Chuyển đổi luồng thanh toán ngay lập tức sang Phương án dự phòng (Fallback): Cho phép chọn "Thanh toán tiền mặt khi nhận món". | Báo cáo minh bạch tại Sprint Review về việc tạm hoãn cổng QR và trình diễn luồng tiền mặt thay thế vẫn đảm bảo Goal. |
| 2 | Thiếu SĐT khách hàng hoặc điểm giao hàng nằm ngoài trường | • Goal: Ảnh hưởng đến tính chính xác khi giao món. • DoD: Không đạt tiêu chí nghiệm thu AC. • Velocity: Nguy cơ làm trễ tiến độ PBI CF03. • Burndown: Kéo dài thời gian hoàn thành Task. | • Bắt buộc nhập SĐT tại bước chốt đơn (Add Form Validation). • Cấu hình Hardcode danh sách Dropdown chỉ cho chọn các điểm nhận trong trường. | Báo cáo với PO về việc giới hạn phạm vi giao hàng nội khu để bảo vệ tiến độ Sprint 1. |
| 3 | Ngày 4 PO đề nghị thêm tính năng Mã khuyến mãi (5 SP) | • Goal: Làm xáo trộn mục tiêu cốt lõi. • DoD: Nguy cơ thiếu thời gian kiểm thử QA. • Velocity: Đẩy tổng điểm vọt quá Capacity. • Burndown: Biểu đồ vọt từ 18 SP lên 23 SP. | SM giải thích nguyên tắc bảo vệ Sprint Backlog. Từ chối chèn ngang vào Sprint 1. Yêu cầu PO đưa vào Product Backlog cho Sprint 2. | Báo cáo trong phần Cải tiến quy trình (Retrospective) về việc tuân thủ quy trình tiếp nhận yêu cầu thay đổi. |
| 4 | PBI đạt 80% khối lượng nhưng chưa qua kiểm thử QA ở Ngày 10 | • Goal: Chưa hoàn thiện trải nghiệm an toàn. • DoD: Vi phạm nghiêm trọng DoD (chưa test, chưa qua nghiệm thu). • Velocity: Cộng 0 SP vào Velocity. • Burndown: Đọng 5 SP ở Ngày 10. | Không công nhận Done. Không tiến hành demo tính năng dở dang tại Sprint Review. Trả PBI quay về Product Backlog. |  |